## Plan
Stage | Tank | Action | Weight_t | Start_% | End_% | Time_h
Stage 2 | FODB1.C | Discharge | -11 | 50 | 0 | 0.11
Stage 2 | FW1.P | Discharge | -18 | 77.7 | 0 | 0.18
Stage 2 | FW1.S | Discharge | -18 | 77.7 | 0 | 0.18
Stage 2 | FW2.P | Discharge | -10 | 71.8 | 0 | 0.1
Stage 2 | FW2.S | Discharge | -10 | 71.8 | 0 | 0.1
Stage 2 | FWB1.S | Discharge | -26.4 | 100 | 47.8 | 0.26
Stage 2 | FWB2.P | Discharge | -21.4 | 19.5 | 0 | 0.21
Stage 2 | FWB2.S | Discharge | -21.4 | 19.5 | 0 | 0.21
Stage 3 | FWB1.P | Discharge | -5.9 | 100 | 88.4 | 0.06
Stage 3 | FWB1.S | Discharge | -24.2 | 47.8 | 0 | 0.24
Stage 4 | FWB1.P | Discharge | -34.7 | 88.4 | 19.8 | 0.35
Stage 5 | FW1.S | Fill | 18.8 | 0 | 81 | 0.19
Stage 5 | FW2.P | Fill | 13.9 | 0 | 100 | 0.14
Stage 5 | FW2.S | Fill | 13.9 | 0 | 100 | 0.14
Stage 5 | FWB1.P | Discharge | -10 | 19.8 | 0 | 0.1
Stage 6C | FODB1.C | Fill | 21.9 | 0 | 100 | 0.22
Stage 6C | FODB1.P | Fill | 13.8 | 0 | 100 | 0.14
Stage 6C | FODB1.S | Fill | 13.8 | 0 | 100 | 0.14
Stage 6C | FW1.P | Fill | 23.2 | 0 | 100 | 0.23
Stage 6C | FW1.S | Fill | 4.4 | 81 | 100 | 0.04
Stage 6C | VOIDDB4.P | Fill | 2.3 | 0 | 100 | 0.02
Stage 6C | VOIDDB4.S | Fill | 5.1 | 0 | 100 | 0.05

## Summary
Stage | Current_FWD_m | Current_AFT_m | New_FWD_m | New_AFT_m | ΔW_t | PumpTime_h | viol_fwd_m
Stage 1 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0
Stage 2 | 3.42 | 3.63 | 3.28 | 3.5 | -136.24 | 1.36 | 0.593
Stage 3 | 3.42 | 3.63 | 3.29 | 3.7 | -30.05 | 0.3 | 0
Stage 4 | 3.41 | 3.65 | 3.26 | 3.74 | -34.7 | 0.35 | 0
Stage 5 | 3.41 | 3.65 | 3.26 | 3.88 | 36.6 | 0.57 | 0
Stage 5_PreBallast | 1.84 | 2.16 | 1.84 | 2.16 | 0 | 0 | 0
Stage 6A_Critical (Opt C) | 1.64 | 2.36 | 1.64 | 2.36 | 0 | 0 | 0
Stage 6C | 3.65 | 3.65 | 3.54 | 3.93 | 84.37 | 0.84 | 0
Stage 7 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0

## Tank Log
Tank | UseFlag | Mode | Freeze | x_from_mid_m | Start_t | Δt_t | End_t | Min_t | Max_t
DO.P | N | FILL_DISCHARGE | N | 18.9 | 2.44 | 0 | 2.44 | 0 | 3.05
DO.S | N | FILL_DISCHARGE | N | 18.9 | 2.44 | 0 | 2.44 | 0 | 3.05
FODB1.C | Y | FILL_DISCHARGE | N | 17.86 | 21.89 | 0 | 21.89 | 0 | 21.89
FODB1.P | Y | FILL_DISCHARGE | N | 17.86 | 13.77 | 0 | 13.77 | 0 | 13.77
FODB1.S | Y | FILL_DISCHARGE | N | 17.86 | 13.77 | 0 | 13.77 | 0 | 13.77
FOW1.P | N | FILL_DISCHARGE | N | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39
FOW1.S | N | FILL_DISCHARGE | N | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39
LRFO.P | N | FILL_DISCHARGE | N | 10.65 | 77.45 | 0 | 77.45 | 0 | 154.89
LRFO.S | N | FILL_DISCHARGE | N | 10.65 | 77.45 | 0 | 77.45 | 0 | 154.89
FW1.P | Y | FILL_DISCHARGE | N | 24.17 | 23.16 | 0 | 23.16 | 0 | 23.16
FW1.S | Y | FILL_DISCHARGE | N | 24.17 | 23.16 | 0 | 23.16 | 0 | 23.16
FW2.P | Y | FILL_DISCHARGE | N | 30.03 | 13.92 | 0 | 13.92 | 0 | 13.92
FW2.S | Y | FILL_DISCHARGE | N | 30.03 | 13.92 | 0 | 13.92 | 0 | 13.92
FWCARGO1.P | Y | FILL_DISCHARGE | N | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.35
FWCARGO1.S | Y | FILL_DISCHARGE | N | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.35
FWCARGO2.P | Y | FILL_DISCHARGE | N | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.36
FWCARGO2.S | Y | FILL_DISCHARGE | N | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.36
FWB1.P | Y | FILL_DISCHARGE | N | -27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.57
FWB1.S | Y | FILL_DISCHARGE | N | -27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.57
FWB2.P | Y | FILL_DISCHARGE | N | -19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.98
FWB2.S | Y | FILL_DISCHARGE | N | -19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.98
CL.P | N | FILL_DISCHARGE | N | -26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12
CL.S | N | FILL_DISCHARGE | N | -26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12
VOID3.P | Y | FILL_DISCHARGE | N | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.08
VOID3.S | Y | FILL_DISCHARGE | N | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.08
VOIDDB1.C | Y | FILL_DISCHARGE | N | -21.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.45
VOIDDB2.C | Y | FILL_DISCHARGE | N | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.09
VOIDDB4.P | Y | FILL_DISCHARGE | N | 20.37 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 2.32
VOIDDB4.S | Y | FILL_DISCHARGE | N | 20.87 | 5.06 | 0 | 5.06 | 0 | 5.06
SLUDGE.C | N | FILL_DISCHARGE | N | 21.36 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 5.42
SEWAGE.P | N | FILL_DISCHARGE | N | 21.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.73

## BWRB Log
Vessel | Location | Lat | Lon | Date | Start | End | Tank | Operation | Volume_m3 | Weight_t | Officer | MasterVerified | Remarks
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 17:54 | 18:01 | FODB1.C | Discharge | 0 | -11 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 18:01 | 18:12 | FW1.P | Discharge | 0 | -18 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 18:12 | 18:23 | FW1.S | Discharge | 0 | -18 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 18:23 | 18:29 | FW2.P | Discharge | 0 | -10 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 18:29 | 18:35 | FW2.S | Discharge | 0 | -10 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 18:35 | 18:50 | FWB1.S | Discharge | 0 | -26.4 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 18:50 | 19:03 | FWB2.P | Discharge | 0 | -21.4 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 19:03 | 19:15 | FWB2.S | Discharge | 0 | -21.4 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 19:15 | 19:19 | FWB1.P | Discharge | 0 | -5.9 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 19:19 | 19:33 | FWB1.S | Discharge | 0 | -24.2 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 19:33 | 19:54 | FWB1.P | Discharge | 0 | -34.7 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 19:54 | 20:06 | FW1.S | Fill | 18.3 | 18.8 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 20:06 | 20:14 | FW2.P | Fill | 13.6 | 13.9 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 20:14 | 20:23 | FW2.S | Fill | 13.6 | 13.9 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 20:23 | 20:29 | FWB1.P | Discharge | 0 | -10 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 20:29 | 20:42 | FODB1.C | Fill | 21.4 | 21.9 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 20:42 | 20:50 | FODB1.P | Fill | 13.5 | 13.8 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 20:50 | 20:59 | FODB1.S | Fill | 13.5 | 13.8 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 20:59 | 21:12 | FW1.P | Fill | 22.6 | 23.2 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 21:12 | 21:15 | FW1.S | Fill | 4.3 | 4.4 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 21:15 | 21:16 | VOIDDB4.P | Fill | 2.2 | 2.3 |  | N
LCT BUSHRA | Sea |  |  | 2025-12-30 | 21:16 | 21:19 | VOIDDB4.S | Fill | 5 | 5.1 |  | N